คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแคน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแคนประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบเดือน ตุลาคม)ขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์            มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประชาชนพึงพอใจหรือไม่ อันจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองแคน

สารบัญ

เรื่อง

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-Plan

ส่วนที่ 5	 ปัญหาและอุปสรรค

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง            กับแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน       จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ

การติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลหนองแคน เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปี และกำหนดตัวขี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่าง ๆ ไปดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลตำบลหนองแคนได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ส่วนการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

2.1 ความก้าวหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการ/ความสำเร็จของโครงการที่ทำไปแล้ว ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

2.2 ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านงบประมาณ (งบประมาณมีน้อย) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้หมด

2.3 ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานในอนาคต

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ ดังนี้

3.1  เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเพียงพอที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ

3.2 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างทันที

3.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

3.4 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งหรือไม่

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน  ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามผ่านระบบ e-Plan เป็นแบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบบ e-Plan เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง คือภายในเดือนเมษายน และเดือน ตุลาคม ของแต่ละปีงบประมาณแล้วรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อสภาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบต่อไป

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์  พันธกิจการพัฒนา เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา

1. วิสัยทัศน์  เทศบาลตำบลหนองแคน

“ตำบลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาสตรีและครอบครัว มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นำสู่สังคมการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา

๑. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลง

๑.๒ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

๑.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น

๑.๔ ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี

๑.๕ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และสังคมให้อยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๗ ส่งเสริมความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.๑ พัฒนาคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๒.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์อย่างพอเพียงและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจำจังหวัด

๑.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรมการท่องเที่ยว

๑.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร

๑.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน

๑.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง

๑.๒ ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน

๑.๓ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน

๑.๔ พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร         เพื่อนำเข้าสู่ตลาดอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ

๑.๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๑ ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา                  และมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

๑.๔ ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์

๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น             อย่างมีประสิทธิภาพ แลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑.๓ สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๑.๔ สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์         ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้อถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

๑.๖ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย

๑.๑ สนับสนุนให้มีระบบการคบคุมการนำเข้า โดยเน้นการกำหนดปัจจัยการผลิต หรือการนำสารเคมีเป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ จัดทำมาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิต และวัตถุมีพิษทางการเกษตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งการผลิตและจำหน่าย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชนทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมาย

๑.๓ รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในสัดส่วนที่มากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัวรั้วกินได้) หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพื้นบ้านมากขึ้น

๑.๔ รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ ผู้ส่งออกเกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต และการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

๓. เป้าประสงค์

๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

๒) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพที่มั่นคงและหลากหลาย

๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

๕) มีการสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖) มีการวางแผนและส่งเสริมการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม

๗) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

๔. ตัวชี้วัด

๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒) จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพและทักษะทางอาชีพ

๓) จำนวนเด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔) เด็กเล็กผ่านการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

๕) จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่ลดลง

๖) ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการดูแล ฟื้นฟู มีจำนวนเพิ่มขึ้น

๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

๕. ค่าเป้าหมาย

1) ด้านยุทธศาสตร์เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นที่น่าอยู่

- ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 35 โครงการ/ปี

2) ด้านยุทธศาสตร์การศึกษาที่ดีมีมาตรฐานสากล

- ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ๓ โครงการ/ปี

3) ด้านยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ๗  โครงการ/ปี

๖. กลยุทธ์

๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อย่ามีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๒) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

๓) ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนอย่ามีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๔) พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๕) พัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๖) พัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

๗) ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๘) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๙) พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณรักษาความสงบเรียบร้อย

๑๐) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแคน

๑. การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแคน

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่น |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหน้าถัดไป)

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรีสอร์ท-นานายสวาท หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลืองดง | 263,000 | 263,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง(ขนาดเล็ก) | 435,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบ้านก้านเหลืองดง | 347,000 | 347,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ้านก้านเหลืองดง | 300,000 | 300,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลหนองแคน | 200,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาว | 300,000 | 300,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายคำอ่าน-นาผู้ใหญ่สรร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | 160,000 | 160,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายนานางเฉลียง-นานายบุญเลิศ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | 400,000 | 400,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ห้วยแซง บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | 200,000 | 200,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 6 สาย | 404,000 | 404,000 | เทศบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,5จำนวน 5 สาย | 350,000 | 350,000 | เทศบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3 จำนวน 4 สาย | 264,000 | 264,000 | เทศบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6,7 จำนวน 7 สาย | 491,000 | 491,000 | เทศบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4 จำนวน 5 สาย | 406,000 | 406,000 | เทศบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,6 จำนวน 6 สาย | 391,000 | 391,000 | เทศบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 16 | โครงการสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 แห่ง | 260,000 | 260,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 17 | ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว | 10,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไฮ | 10,000 | 9,500 | เทศบัญญัติ |  |
| 19 | ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน | 10,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลืองดง | 10,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 21 | โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ | 353,000 | กำลังก่อสร้าง | เทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 | 4,500 | 4,500 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 | 4,500 | 4,500 | เทศบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองแคน | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการอบรมการระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | 49,550 | เทศบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2565 | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง ประจำปี 2565 | 32,400 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

3) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 30,000 | 29,760 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการอบรมประชาชนเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

4) แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 28,000 | - | เทศบัญญัติ | โอนลด |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 20,000 | 40,000 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (20,000) |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

5) แผนการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการ การแข่งขันกีฬาหนองแคน คัพ | 60,000 | 60,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการประเพณีแข่งเรือ | 50,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองแคน | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองแคน | 50,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ |  |

เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตการสืบสานดนตรีไทย การเล่นกลองยาว | 10,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตการฟ้อนรำภูไท | 15,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยว | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน

1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเกษตรผู้มีรายได้น้อยเทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร | 30,000 | - | เทศบัญญัติ | โอนลด |
| 2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | 5,000 | 41,528 | เทศบัญญัติ | รับโอนเพิ่ม 45,000 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพตำบลหนองแคน | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | โอนลด |

ยุทธศาสตร์การศึกษาที่ดีมีมาตรฐานสากล

1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,032,875 | 901,581 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) | 1,275,111 | 1,084,257.68 | เทศบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในตำบลหนองแคน | 15,000 | 15,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง | 30,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 50,000 | 20,900 | เทศบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการประชุมผู้ปกครองสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 10,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน | 50,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ | 15,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอบรมบริหารงานบุคคลพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติราชการด้านกฎหมาย | 15,000 | 9,410 | เทศบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 20,000 | 3,530 | เทศบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 7,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | โอนลด |
| 7 | โครงการอุดหนุนส่วนราชการอื่น (อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลหนองแคน | 60,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 | 10,459 | เทศบัญญัติ |  |

3) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 20,000 | - | เทศบัญญัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

4) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | 2,226,000 | 1,699,950 | เทศบัญญัติ |  |

5) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธรณสุข | 140,000 | 140,000 | เทศบัญญัติ |  |

6) แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,828,800 | 5,436,200 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,406,400 | 1,406,400 | เทศบัญญัติ |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | 72,000 | เทศบัญญัติ |  |

ประเภทครุภัณฑ์

1) สำนักปลัด

| ลำดับที่ | ประเภท | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | - | 29,900 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (29,900) |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | - | 16,980 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (17,000) |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน | - | 15,900 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (16,000) |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18/1 นาที) | - | 5,200 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (5,200) |

2) กองคลัง

| ลำดับที่ | ประเภท | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงานระดับ 3-6 | - | 9,000 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (9,000) |
| 2 | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงานระดับ 7-9 | - | 4,000 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (4,000) |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล | - | 21,900 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (22,000) |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network | - | 10,000 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (10,000) |

3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับที่ | ประเภท | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | - | 21,900 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (22,000) |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี | 15,000 | 14,990 | เทศบัญญัติ |  |

4) กองช่าง

| ลำดับที่ | ประเภท | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | 6,000 | 4,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 5,900 | 5,700 | เทศบัญญัติ |  |
| 3 | โต๊ะทำงานระดับ 1-2 | 6,000 | 2,900 | เทศบัญญัติ |  |
| 4 | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) 1.5 แรงม้า | 40,000 | 40,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one | 23,000 | 22,900 | เทศบัญญัติ |  |
| 6 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500 | 7,500 | เทศบัญญัติ |  |
| 7 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 19,000 | 19,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 8 | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12,000 | 12,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 9 | เครื่องกวนสารเคมี | - | 81,886 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (81,886) |
| 10 | เครื่องจ่ายสารเคมีทนกรดเบส | - | 45,774 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (45,774) |
| 11 | เครื่องวัดคลอรีน | - | 27,620 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (27,620) |
| 12 | เครื่องวัดความขุ่น | - | 20,800 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (20,800) |
| 13 | ถังใส่สารเคมี PE สีขาวขุ่น | - | 21,420 | เทศบัญญัติ | โอนเพิ่ม (21,420) |

5) กองการศึกษา

| ลำดับที่ | ประเภท | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มางบประมาณ |  |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | 2,700 | 2,000 | เทศบัญญัติ |  |
| 2 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 23,600 | 22,800 | เทศบัญญัติ |  |
| 3 | โต๊ะทำงานระดับ 1-2 | 3,000 | 2,900 | เทศบัญญัติ |  |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 17,000 | 16,900 | เทศบัญญัติ |  |
| 5 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | 7,500 | 7,500 | เทศบัญญัติ |  |

เบิกจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายยุ - ฮองกกเป้า บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | 4,751,000 | เบิกจ่าย 4,751,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำห้วยแคนตอนล่าง บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | 491,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยคำกลาง | 644,400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำขี้ยาง-ดงป่าแดง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | 499,200 | เบิกจ่าย 499,200 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านโพนไฮ-หนองบาก บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | 499,800 | เบิกจ่าย 499,800 |
| 6 | โครงการวางระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 พร้อมขยายเชื่อมต่อระบบประปาเทศบาลตำบลหนองแคน | 9,333,333 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | 500,000 | เบิกจ่าย 500,000 |
| 8 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 | 500,000 | เบิกจ่าย 500,000 |

ส่วนที่ 5

ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน

จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัดซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ และความต้องการของประชาชน   ถ้างบประมาณจัดสรรมาเพียงพอ จะได้ดำเนินการโครงการต่อไป